## OFERTA ECONÓMICA
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA TABLA: - El licitador deberá cumplimentar ÚNICAMENTE las celdas sombreadas en AMARILLO. En estas celdas deberá de introducir las cifras económicas ofertadas para cada una de las partidas licitables. - El resto de celdas se encuentran bloqueadas, por lo que, el licitador no podrá introducir en ellas ningún dato. - Las celdas están formuladas, de tal manera que, se calculan automáticamente los resultados en función de los datos introducidos por el licitador en las celdas sombreadas en color amarillo. - El licitador deberá cumplir con los porcentajes MÍNINOS indicados para cada fase/capítulo. En caso de imcumplimiento, la oferta será excluida. La celda correspondiente al % sobre el importe total ofertado deberá aparecer sombreada en color verde. En caso de que aparezca sombreada en color rojo, indicará que el valor del porcentaje ofertado no cumple con el mínimo establecido para el apartado correspondiente. - El licitador deberá cumplir con los importes MÁXIMOS de licitación indicados para cada partida. En caso de imcumplimiento, la oferta será excluida. (*) La cifra aquí indicada (IMPORTE TOTAL OFERTADO) deberá coincidir con la señalada en el ANEXO IX-A.
PERSONAL DEDICADO AL 100% DURANTE LA TOTALIDAD DE LA VIDA DEL PROYECTO (31 MESES)
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 10%
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN COMPLETA DEL PROYECTO |  | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO |  | IMPORTE UNITARIO OFERTADO |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL MÁXIMO |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL OFERTADO |  | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | PROJECT MANAGER | 357760 | PROJECT MANAGER |  | PROJECT MANAGER | 13760 | PROJECT MANAGER | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ADJUNTO PROJECT MANAGER | 290680 | ADJUNTO PROJECT MANAGER |  | ADJUNTO PROJECT MANAGER | 11180 | ADJUNTO PROJECT MANAGER | 0
Nº DE MESES: | 26
|  | 648440 |  | 0 |  | 24940 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 8%
FASE DE DISEÑO: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y PLANES |  | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO OFERTADO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL MÁXIMO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL OFERTADO (FASE) |  | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | PROYECTOS Y PLANES | 422800 | PROYECTOS Y PLANES |  | EQUIPO PROYECTOS Y PLANES | 60400 | EQUIPO PROYECTOS Y PLANES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Nº DE MESES: | 7
|  | 422800 |  | 0 |  | 60400 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 57%
FASE DE EJECUCIÓN: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CIRCUITO, Y RESTITUCIÓN DE USOS COTIDIANOS |  | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO OFERTADO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL MÁXIMO (FASE) |  | IMPORTE UNITARIO MENSUAL OFERTADO (FASE) |  | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE | 2133660 | CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE |  | EQUIPO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE | 112297.8947 | EQUIPO CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Nº DE MESES: | 19
|  | 2133660 |  | 0 |  | 112297.8947 |  | 0 |  | 0
|  |  | Nº DE MESES: |  | 17 |  | 17 |  | 17 | % SOBRE LA DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: | 56.67%
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 1%
SERVICIO DE COMMISSIONING |  | IMPORTE MÁXIMO |  | IMPORTE OFERTADO | [5 empty] | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | SERVICIO COMMISSIONING | 100100 | COMMISSIONING |  | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Nº DE MESES: | 3
|  | 100100 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | Nº DE MESES: |  | 3 |  | 3 |  | 3 | % SOBRE LA DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: | 9.677%
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 0.5%
VUELOS DE DRON BIMENSUALES DURANTE FASE DE EJECUCIÓN + VIDEO + INFORME |  | IMPORTE MÁXIMO TOTAL VUELOS |  | IMPORTE OFERTADO TOTAL VUELOS |  | IMPORTE UNITARIO MÁXIMO VUELO + INFORME + VÍDEO |  | IMPORTE UNITARIO OFERTADO VUELO + INFORME + VÍDEO |  | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | VUELOS DRON + VIDEO + INFORME | 20250 | VUELOS DRON + VIDEO + INFORME |  | VUELOS DRON + VIDEO + INFORME | 2250 | VUELOS DRON + VIDEO + INFORME | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Nº DE VUELOS: | 9
|  | 20250 |  | 0 |  | 2250 |  | 0 |  | 0
|  |  | Nº UNIDADES: |  | 9 |  | 9 |  | 9 | % SOBRE LA DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: | 29.03%
PORCENTAJE MÍNIMO REQUERIDO SOBRE EL IMPORTE TOTAL OFERTADO : |  | 2%
MEDIOS MATERIALES (incluye casetas de obra, vehículos, material informático, licencias, cursos de formación, viajes, dietas y alojamientos) |  | IMPORTE MÁXIMO |  | IMPORTE OFERTADO | [5 empty] | % SOBRE IMPORTE TOTAL OFERTADO
|  | MEDIOS MATERIALES | 127940 | MEDIOS MATERIALES |  | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0!
Nº DE MESES: | 26
|  | 127940 |  | 0 | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: |  | (A) | IMPORTE TOTAL OFERTADO (*): |  | (B) |  |  |  |  | (B) < O = (A)
3453190 |  |  | 0
Note on B73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: licencias de software